## 市档案馆搬迁项目
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 市档案馆搬迁项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 278000元 | 278000元
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 278000元 | 278000元
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障档案馆搬迁顺利进行，完成必须的项目购置,包括：1.攀枝花档案馆机房搬迁设备购置及改造2.攀枝花市档案馆档案搬运移库3.新馆库房有轨密集架采购安装、旧馆库房有轨密集架移库安装4.冷冻除虫库设备采购安装5.新馆库房视频监控系统建设 |  |  | 保障档案馆搬迁顺利进行，完成必须的项目购置,包括：1.攀枝花档案馆机房搬迁设备购置及改造2.攀枝花市档案馆档案搬运移库3.新馆库房有轨密集架采购安装、旧馆库房有轨密集架移库安装4.冷冻除虫库设备采购安装5.新馆库房视频监控系统建设；截至2021年12月，市档案馆所有搬迁项目均已实施完毕并完成竣工验收，其中已按合同支付机房搬迁及改造金额27.8万元。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 完成搬家项目政府采购招标工作项数 | 5个 | 5个 | 100%
|  | 质量指标 | 达到合同验收标准 | 安装过程安全，安装后能正常使用，使用过程中能够保证使用安全 | 安装过程安全，安装后能正常使用，使用过程中能够保证使用安全 | 100%
|  | 时效指标 | 搬家工作全面完成 | 2021年6月30日前 | 2021年6月30日前 | 100%
|  | 成本指标 | 攀枝花档案馆机房搬迁设备购置及改造 | 27.8万元 | 27.8万元 | 100%
|  |  | 攀枝花市档案馆档案搬运移库 | 97.8万元 | 0元 | 0% | 支付申请未获批，将于2022年继续申请支付
|  |  | 新馆库房有轨密集架采购安装、旧馆库房有轨密集架移库安装 | 161.66万元 | 0元 | 0% | 支付申请未获批，将于2022年继续申请支付
|  |  | 冷冻除虫库设备采购安装 | 11.34万元 | 0元 | 0% | 支付申请未获批，将于2022年继续申请支付
|  |  | 新馆库房视频监控系统建设 | 48.7万元 | 0元 | 0% | 支付申请未获批，将于2022年继续申请支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完成搬迁任务，提升服务 | 完成市委市政府的既定搬迁任务，改善档案保管保护环境及查阅质量 | 完成市委市政府的既定搬迁任务，改善档案保管保护环境及查阅质量 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 满足现有档案储存任务 | 达到攀枝花档案存储年限要求 | 达到攀枝花档案存储年限要求 | 100%
|  |  | 档案数据安全及实体安全 | 长期保障市档案馆数字及实体档案安全保管保护 | 长期保障市档案馆数字及实体档案安全保管保护 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众查档满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%

## 特种设备维保费
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 特种设备维保费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 15000元 | 15000元 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 15000元 | 15000元 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障市档案馆2021年上半年市档案馆电梯和自动化消防系统正常工作。保障档案馆的安全，全年对外服务工作的正常开展，这是档案管理工作的刚需要求和长期工作目标。 |  |  | 保障了市档案馆2021年上半年市档案馆电梯和自动化消防系统正常工作。2021年度，市档案馆共接待档案查阅利用群众966人次，调阅案卷14285卷（件），复印档案资料15558页。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 自动消防系统 | 1套 | 1套 | 100%
|  |  | 电梯 | 1台 | 1台 | 100%
|  | 质量指标 | 保障1至6月档案馆自动消防系统正常工作 | 1-6月至少每月开展1次消防巡检工作 | 1-6月每月开展1次消防巡检工作 | 100%
|  |  | 保障1至6月档案馆电梯的正常工作 | 保障电梯安全正常运行 | 保障电梯安全正常运行 | 100%
|  | 时效指标 | 保障时间 | 2021年6月30日前 | 2021年6月30日前 | 100%
|  | 成本指标 | 自动消防系统 | 1万元 | 1万元 | 100%
|  |  | 电梯 | 0.5万元 | 0.5万元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 便民服务 | 方便群众查档利用 | 方便群众查档利用 | 100%
|  |  | 档案馆正常运行 | 档案保管安全 | 档案保管安全 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 档案安全保管保护 | 档案安全保管保护，实体和数据均无安全隐患 | 档案安全保管保护，实体和数据均无安全隐患 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众查档满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%

## 市档案馆馆藏电费（市档案馆档案业务运行）
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 市档案馆馆藏电费（市档案馆档案业务运行）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 31800元 | 31800元 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 31800元 | 31800元 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 安全保管馆藏档案全宗284个，档案37万卷、28万件，保障市档案馆档案业务正常运行。 |  |  | 安全保管馆藏档案全宗284个，档案37万卷、28万件，保障市档案馆档案业务正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 大功率空调（大5P） | 5000W/台，共25台 | 5000W/台，共25台 | 100%
|  |  | 大功率除湿机 | 3200W/台，共7台；2700W/台，共7台 | 3200W/台，共7台；2700W/台，共7台 | 100%
|  |  | 其他设备 | 排风设备、消毒设备、消防、防盗、复印、照明等设备188KW | 排风设备、消毒设备、消防、防盗、复印、照明等设备188KW | 100%
|  |  | 保护档案、卷宗数量 | 卷宗37万卷、档案28万件 | 卷宗37万卷、档案28万件 | 100%
|  |  | 每月耗电量 | 10.4万千瓦时/月 | 10.4万千瓦时/月 | 100%
|  | 质量指标 | 保证馆藏档案保管保护设备正常运行 | 保障卷宗、档案安全 | 保障卷宗、档案安全 | 100%
|  |  | 保证查档设备正常运行 | 保障工作日查档工作正常开展 | 工作日查档工作正常开展 | 100%
|  | 时效指标 | 保障时间 | 2021年上半年 | 2021年上半年 | 100%
|  | 成本指标 | 业务运行费 | 31800元 | 31800元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 市档案馆档案保管安全 | 确保档案库房保管条件符合标准 | 档案库房保管条件符合标准 | 100%
|  |  | 市档案馆运转正常 | 确保档案查阅利用工作正常开展 | 档案查阅利用工作正常开展 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 保障市档案馆档案保管安全 | 保障市档案馆档案保管安全 | 档案实体及数据无任何不安全时间发生 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查档群众满意度 | 满意度达90%以上 | 满意度达90%以上 | 100%

## 《100个攀枝花经典故事》编纂出版
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 《100个攀枝花经典故事》编纂出版
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 5900元 | 5900元 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 5900元 | 5900元 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 收集文章100篇，组编后达到国家出版要求，由有全国影响力的国家级出版社出版，全书预计10万字，装帧朴实、图文并茂，计划于2021年12月完成编纂组稿 |  |  | 2021年，市档案馆围绕“三线建设”“钒钛之都建设”两大主题，组织编纂《攀枝花开发建设重大历史回顾》，完成约稿和组稿工作，共计收集36篇文章，32张照片，实现组稿26万字；
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 全书内容预计字数 | 10万字 | 26万字 | 100%
|  |  | 稿件及并附档案文献插图 | 100篇 |  | 100%
|  |  | 新闻纸彩印、装帧价格 | 1500元/套 | 未实现印刷出版 | 0% | 因编撰工作具体安排调整预算安排，2021年仅完成撰稿及组稿工作
|  | 质量指标 | 出版要求 | 符合国家出版要求 | 未能印刷出版 | 0% | 因编撰工作具体安排调整预算安排，2021年仅完成撰稿及组稿工作
|  |  | 征集稿件 | 达到稿件征集要求 | 所征集稿件均符合文化产品编纂主题，可用于组稿 | 100%
|  | 时效指标 | 完成组稿工作 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 100%
|  |  | 征集照片费用 | 200元/张 | 6400元 | 100%
|  | 成本指标 | 征稿费用 | 每1000字300元 | 最高单篇稿费2000元 | 100%
|  |  | 采编费用 | 3000元 | 2900元 | 97%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 弘扬三线精神 | 激发群众爱国爱攀情怀 | 尚未公开出版，影响力较小 | 10% | 2021年完成组稿工作，未公开出版，社会影响力较小；2022年持续开展出版工作，扩大宣传面
|  |  | 市档案馆运转正常 | 确保档案查阅利用工作正常开展 | 档案查阅利用工作正常开展 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 无 | 无 | 无 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内部读者满意度 | 满意度达90%以上 | 满意度达90%以上 | 100%

## 李国超艺术档案征集
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 李国超艺术档案征集
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市档案馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 489522.33元 | 489522.33元 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 489522.33元 | 489522.33元 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 征集李国超书画艺术作品2000件并做好数字化扫描及装裱工作，建成艺术作品展厅1个，发挥李国超书画艺术档案价值，彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴。 |  |  | 成都举办李国超艺术作品价值评鉴会，征集李国超书画艺术作品1600余件，完成所征集档案数字化及书画作品装裱，移交市档案馆进行冷冻除虫并入库，建成书画艺术作品展厅1个。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 征集数量 | 500件 | 1600件 | 100%
|  |  | 展厅建设 | 100平方米 | 145平方米 | 100%
|  |  | 装裱数量 | 100幅 | 132幅 | 100%
|  |  | 数字化数量 | 500件 | 1600件 | 100%
|  | 质量指标 | 装裱标准 | 达到书画作品装裱要求，具体以合同议定为主 | 及其装裱。使用丝织品锦绫材料，按作品原幅装裱 | 100%
|  |  | 数字化标准 | 达到数字化档案归档要求 | 满足档案数字化要求与归档文件整理规范相关要求 | 100%
|  | 时效指标 | 征集档案并完成装裱入库 | 2021年11月之前 | 2021年10月已完成 | 100%
|  |  | 展厅建设 | 2021年11月之前 | 2021年6月已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 书画征集整理扫描费用 | ≤1000元/幅 | 300元/幅 | 100%
|  |  | 证书、照片整理 | ≤500元、幅 | 300元/幅 | 100%
|  |  | 档案征集奖励 | ≤28万元 | 20万元 | 100%
|  |  | 展厅建设 | ≤20万元 | 17.55万元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴 | 彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴 | 彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 提升攀枝花文化艺术底蕴 | 提升攀枝花文化艺术底蕴 | 提升攀枝花文化艺术底蕴 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观展群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%